## cronograma
i | Tarefa | Início | Fim | Responsável | Tipo
1 | Elaboração e Publicação da Ordem de Serviço | 2024-02-09 | 2024-03-09 | André/Gabriel | Processo
2 | Elaboração da Minuta da Ordem de Serviço | 2024-02-09 | 2024-02-09 | André/Gabriel | Etapa
3 | Abertura do Processo SEI | 2024-02-09 | 2024-02-09 | André/Gabriel | Etapa
4 | Envio do processo ao GS | 2024-02-09 | 2024-02-09 | André/Gabriel | Etapa
5 | Aprovação pelo GS da SMPAE | 2024-02-09 | 2024-02-09 | André/Gabriel | Etapa
6 | Verificação dos requisitos formais pela PMS-09 | 2024-02-13 | 2024-02-17 | André/Gabriel | Etapa
7 | Encaminhamento da OS à Assessoria Jurídica do Gabinete do Prefeito | 2024-02-18 | 2024-02-19 | André/Gabriel | Etapa
8 | Análise pela Assessoria para Assuntos Especiais e Institucionais Legislativos - PGM | 2024-02-20 | 2024-02-21 | André/Gabriel | Etapa
9 | Aprovação e assinatura pelo Prefeito | 2024-02-22 | 2024-02-23 | André/Gabriel | Etapa
10 | Publicação da Ordem de Serviço no DOPA | 2024-02-24 | 2024-03-09 | André/Gabriel | Etapa
11 | Formação de Grupo de Trabalho do Anuário | 2024-04-10 | 2024-05-10 | André/Gabriel | Processo
12 | Elaboração da minuta da portaria de nomeação do GT | 2024-04-10 | 2024-04-12 | André/Gabriel | Etapa
13 | Abertura do Processo SEI | 2024-04-13 | 2024-04-15 | André/Gabriel | Etapa
14 | Aprovação pelo GS da SMPAE | 2024-04-16 | 2024-04-19 | André/Gabriel | Etapa
15 | Verificação dos requisitos formais pela PMS-09 | 2024-04-20 | 2024-04-27 | André/Gabriel | Etapa
16 | Aprovação e assinatura pelo Prefeito | 2024-04-28 | 2024-05-04 | André/Gabriel | Etapa
17 | Publicação da Portaria no DOPA | 2024-05-05 | 2024-05-10 | André/Gabriel | Etapa
18 | Atualização dos Dados de 2023 | 2024-04-10 | 2024-11-30 | Gabriel | Processo
19 | Coleta de Dados e Construção de Tabelas | 2024-04-10 | 2024-06-15 | Gabriel | Subprocesso
20 | Estruturação das tabelas pela equipe | 2024-04-10 | 2024-04-20 | Gabriel | Etapa
21 | Juntada das tabelas aos processos SEI | 2024-04-10 | 2024-04-27 | Gabriel | Etapa
22 | Envio dos processos SEI para os órgãos | 2024-04-21 | 2024-05-10 | Gabriel | Etapa
23 | Retorno do email pelos órgãos com os arquivos preenchidos | 2024-04-28 | 2024-06-07 | Externo | Etapa
24 | Solicitação de retorno dos órgãos que não enviaram o solicitado | 2024-05-11 | 2024-06-15 | Gabriel | Etapa
25 | Revisão | 2024-06-16 | 2024-07-13 | Gabriel | Subprocesso
26 | Revisão de conteúdo com os órgãos (inconsistências) | 2024-06-16 | 2024-06-22 | Gabriel | Etapa
27 | Alinhamento com outras fontes de referência oficiais | 2024-06-23 | 2024-06-29 | Gabriel | Etapa
28 | Operacionalização das sugestões e retificações solicitadas pelas revisões | 2024-06-30 | 2024-07-06 | Gabriel | Etapa
29 | Validação dos arquivos Excel | 2024-07-07 | 2024-07-13 | Gabriel | Etapa
30 | Estruturação dos dados da versão digital em Power BI | 2024-07-14 | 2024-11-30 | Gabriel | Subprocesso
31 | Elaboração do Eixo Gestão | 2024-07-14 | 2024-07-27 | Gabriel | Etapa
32 | Elaboração do Eixo Desenvolvimento Econômico | 2024-07-28 | 2024-08-10 | Gabriel | Etapa
33 | Elaboração do Eixo Serviços Urbanos | 2024-08-11 | 2024-08-24 | Gabriel | Etapa
34 | Elaboração do Eixo Desenvolvimento Social | 2024-08-25 | 2024-09-07 | Gabriel | Etapa
35 | Elaboração do Eixo Sobre a Cidade | 2024-09-08 | 2024-09-21 | Gabriel | Etapa
36 | Elaboração do Eixo Sobre a Publicação | 2024-09-22 | 2024-10-05 | Gabriel | Etapa
37 | Requisição da ficha catalográfica | 2024-10-06 | 2024-10-19 | André/Biblioteca | Etapa
38 | Elaboração do texto de Apresentação | 2024-10-20 | 2024-11-02 | Gabriel | Etapa
39 | Solicitação de capa para o AE2022 para a Comunicação Social | 2024-11-03 | 2024-11-16 | Miguel | Etapa
40 | Validação da Capa e do Texto de Apresentação pelo GS | 2024-11-17 | 2024-11-30 | André | Etapa
41 | Divulgação do Anuário Estatístico publicado | 2024-12-01 | 2024-12-28 | André | Processo
42 | Apresentação e Aprovação pelo GS da SMPAE | 2024-12-01 | 2024-12-07 | André | Etapa
43 | Operacionalização das sugestões e retificações solicitadas pelas revisões | 2024-12-08 | 2024-12-14 | Gabriel | Etapa
44 | Publicação dos relatórios do Power BI no site da SMPAE e no ObservaPoA | 2024-12-15 | 2024-12-21 | Comunicação Social | Etapa
45 | Publicização de matéria nas redes sociais e canais internos da PMPA | 2024-12-22 | 2024-12-28 | Comunicação Social | Etapa
Formulas:
Início = MIN([Início, row below]:C11)
Início = MIN([Início, row below],C26,C31)
Fim = MAX([Fim, row below]:D11)
Fim = MAX([Fim, row below],D26,D31)